## Sheet2
消缺范围
序号 | 存在问题 | 预估需要人工机械
一、集电线路
1 | 部分箱变柜门外壳存在局部变形 | 小工工日：5个
2 | 32台风机及箱变高低压侧部分电缆防火封堵、内部电缆及光缆整理，卫生清洁 | 小工工日：94个 高空工日：32个 辅材：
3 | 部分电缆标示桩未设置明显的标志或标桩。 | 小工工日：2个 电缆标示桩：21个
4 | 32台箱变到终端塔电缆沟需要复垦，种植，部分电缆标识桩破坏需重新安装 | 小工工日：152个 小型运输车：12台班 小挖机:12台班
5 | 线路消缺 | 高空工日：181个 辅材：
二、风机散水
1 | 风机散水沉降、有裂缝、散水边沿高于基础承台、伸缩缝未按要求进行施工，未灌密实，部分机位伸缩缝两侧污染严重，需清理等缺陷。需要消缺整改满足华电达标生产要求 | 小工工日：64 辅材：
备注：1.以上暂估消缺项数量及类型不限于清单，具体根据现场实际情况据实结算； 2.一般纳税人劳务税率按6%计（小规模3%计）；机械含司机及油料，税率按9%计；辅材按13%计，但最终税率按国家税务相关规定执行。 3.所有劳务人员应签订劳务用工合同，购买保险并明确保险保险内容及金额，若发现人员有工作不胜任或不服从管理的，应及时终止其用工合同并清出现场，劳务人员报价应考虑食宿及交通费。

## Sheet3
风电项目剩余消缺项 (用工及材料清单)
序号 | 名称 |  | 预估数量 | 单价 | 合计 | 备注
1 | 小工 |  | 285 |  |  | 工日
2 | 大工 |  | 32
3 | 高空 |  | 213 |  |  | 工日
4 | 挖机 |  | 12 |  |  | 台班
5 | 运输车 |  | 12 |  |  | 台班
6 | 辅材 | 防火泥（块） | 32 |  |  | （2kg/块）
|  | 防火封板（张） | 8 |  |  | 1m*2m
|  | 电缆标识桩（个） | 205
|  | 绝缘胶带（黄绿红各10） | 30 |  |  | 35KV
|  | 螺丝、开口销、防盗螺丝 | 3 |  |  | （各一包，具体按现场需求采购）
|  | 硅酮耐候结构胶 | 128 |  |  | 590ml
|  | 草籽 | 2 |  |  | 每袋50kg
备注：1.以上暂估消缺项数量及类型不限于清单，具体根据现场实际情况据实结算； 2.一般纳税人劳务税率按6%计（小规模3%计）；机械含司机及油料，税率按9%计；辅材按13%计，但最终税率按国家税务相关规定执行。 3.所有劳务人员应签订劳务用工合同，购买保险并明确保险保险内容及金额，若发现人员有工作不胜任或不服从管理的，应及时终止其用工合同并清出现场，劳务人员报价应考虑食宿及交通费。